## Cenário - Cadastro de perfil
Projeto: | Jobby Jobs
Codigo da Demanda
Analista: | Bruna Garcia
Data : | 2020-11-29
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Testar a funcionalidade de cadastro de perfil
Pré-Requisitos:
Rodar o SQL: de inserir baba | insert into baba (id_baba, cozinhar, limpar, preco_se_cozinha, preco_se_limpa, prec_idade_ate_tres, preco_idade_tres_ate_oito, preco_idade_nove_ate_quinze)
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência | Caminho do Log de Evidência
Id1 | Inserir perfil babá | Selecionar opção de sim ou não para "O seu serviço inclui cozinhar?" | Não selecionar nenhum campo | Mensagem de Erro que o código é inválido. |  | Não Ok. O componente utilizado não avisa o sistema se o cadastro está incompleto. | BUG. Não apareceu a mensagem. O sistema deixou cadastrar. | N/A
Id2 | Inserir perfil babá | Selecionar a quantidade de dias da semana voce deseja trabalhar | Selecionar uma quantidadea mais dos dias da semana | Mensagem de Erro que o código é inválido. |  | OK | OK | N/A
Id3 | Inserir perfil babá | Selecionar a quantidade de dias da semana voce deseja trabalhar | Selecionar uma a mais dos dias da semana que vai trabalhar | Mensagem de Erro que o código é inválido. |  | OK | OK | N/A
Id4 | Inserir perfil babá | Selecionar opção de sim ou não para "O seu serviço inclui limpeza?" | Não selecionar nenhum campo | Mensagem de Erro que o código é inválido. |  | Não Ok. O componente utilizado não avisa o sistema se o cadastro está incompleto. | BUG. Não apareceu a mensagem. O sistema deixou cadastrar. | N/A
Tester: | Suzy Carro
Data de homologação: | 2020-11-29